## Resumo
Item | Valor
Carreira | Engenheiro de Inteligência Artificial
Horas por semana | 14 horas
Nível | Iniciante (conhece Python, lógica e ferramentas de IA)
Objetivo | Transição de carreira
Preferência | Dados e pessoas
Início sugerido | 01/02/2026
Observações | Mantenha constância nos estudos, mesmo com pouco tempo por dia

## Roadmap_90dias
Semana | Período | Foco | Tópicos | Atividades práticas | Horas estimadas/semana | Entregáveis
Semana 1 | Fundamentos | Python para dados | NumPy; Pandas | Exercícios com Pandas | 14 | Notebook com manipulação de dados
Semana 2 | Fundamentos | Estatística e probabilidade | Distribuições; Média; Desvio padrão | Exercícios estatísticos com Python | 14 | Notebook com análises estatísticas
Semana 3 | Fundamentos | ML clássico | Regressão linear; Classificação | Modelos com scikit-learn | 14 | Modelos salvos e avaliados
Semana 4 | Fundamentos | ML clássico | Árvores de decisão; KNN; Overfitting | Experimentos com overfitting | 14 | Comparação de modelos
Semana 5 | Prática | Redes neurais | Introdução ao TensorFlow; PyTorch básico | Criar rede neural simples | 14 | Rede neural funcional
Semana 6 | Prática | Classificação de imagens | CNNs simples; Dataset MNIST | Classificador de dígitos | 14 | Modelo de imagem no GitHub
Semana 7 | Prática | NLP básico | Tokenização; Stopwords; Embeddings | Análise de sentimentos básica | 14 | Modelo básico de NLP
Semana 8 | Prática | NLP com Hugging Face | Transformers; Fine-tuning com Hugging Face | Classificador com BERT | 14 | Modelo com Hugging Face
Semana 9 | Portfólio | Projeto principal | Coleta e limpeza de dados; Modelagem | Início do projeto de sentimentos | 14 | Repositório com código inicial
Semana 10 | Portfólio | Projeto principal | Avaliação; Deploy simples; Documentação | Finalização e deploy do projeto | 14 | Projeto finalizado e publicado
Semana 11 | Preparação | Entrevistas e currículo | Perguntas comuns; STAR; GitHub e LinkedIn | Simular entrevistas técnicas | 14 | Respostas estruturadas; perfil atualizado
Semana 12 | Preparação | Revisão e simulações | Revisão geral; Simulados; Feedback | Revisar conteúdos e projetos | 14 | Checklist de revisão; simulado resolvido

## Projeto_Portfolio
Nome do Projeto | Objetivo | Escopo | Tecnologias | Passos | Entregáveis | Critérios de aceitação | Tempo estimado (semanas)
Classificador de Sentimentos em Redes Sociais | Analisar sentimentos de textos em redes sociais | Coleta, pré-processamento, modelagem e deploy | Python; Pandas; scikit-learn; Hugging Face | Coletar dados; Limpar textos; Treinar modelo; Avaliar; Publicar | Modelo treinado; Código no GitHub; README | Acurácia > 70%; Código limpo; Documentação clara | 4
Classificador de Imagens simples | Classificar imagens em categorias simples | Uso de CNN simples com dataset MNIST ou CIFAR-10 | Python; TensorFlow; Keras | Carregar dataset; Treinar CNN; Avaliar; Salvar modelo | Modelo salvo; Notebook no GitHub | Classificação correta; Simplicidade; Reprodutibilidade | 2
Dashboard de métricas de modelo | Visualizar métricas de desempenho de modelos | Criar dashboard com métricas como acurácia, F1 | Python; Streamlit; Matplotlib | Coletar métricas; Criar visualizações; Publicar dashboard | Dashboard funcional; Código comentado | Visual claro; Métricas corretas; Fácil uso | 2

## Recursos
Tipo | Nome | Fonte/Link (texto) | Duração estimada | Observações
Curso YouTube | Curso em Vídeo - IA Módulo 01 | YouTube - Curso em Vídeo IA Módulo 01 | 6 horas | Ideal para reforçar fundamentos
Curso YouTube | Fundação Bradesco + Microsoft - IA | YouTube - Fundação Bradesco + Microsoft | 8 horas | Foco em IA aplicada com parceiros
Curso YouTube | Olhar Digital - Lista de cursos gratuitos de IA | YouTube - Olhar Digital - Cursos Gratuitos | Variável | Explorar opções com certificado
Trilha DIO | Bootcamp Santander Coders - Ciência de Dados com IA | DIO - Bootcamp Santander Coders | 60 horas | Trilha completa com projetos
Documentação | Documentação PyTorch | Site oficial PyTorch | Livre | Referência para redes neurais
Documentação | Documentação Hugging Face | Site oficial Hugging Face | Livre | Útil para NLP e transformers
Documentação | Documentação scikit-learn | Site oficial scikit-learn | Livre | Base para ML clássico